## Отчет 4
IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам | [9 empty] | ЕИСЖС 1.0 Ф4
№ п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта
|  | квартал | год | квартал | год | квартал | год | квартал | год
|  | I | 2019
1 | Подготовительные, геодезические работы (%): | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - по плану | 100
| - фактически | 100
2 | Земляные работы (%): | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - по плану | 100
| - фактически | 100
3 | Работы при возведении конструкций фундаментов (%): | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - по плану | 100
| - фактически | 100
4 | Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - по плану | 100
| - фактически | 100
5 | Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - по плану | 100
| - фактически | 100
6 | Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - по плану | 100
| - фактически | 100
7 | Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - по плану | 100
| - фактически | 100
8 | Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - по плану | 100
| - фактически | 100
9 | Степень готовности объекта недвижимости (%): | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - по плану | 100
| - фактически | 100
10 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):
| - по плану | 2019-09-30
| - фактически | 2019-01-28
11 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):
| - по плану | 2019-09-01
| - фактически | 2019-02-21
12 | Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):
| предусмотренный договорами | 2019-09-30
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)
| фактический | 2019-04-19